迭代计划

制定日期：2026年7月14日

| 组号 | 16 | 项目名称 | A3 校园活动一站式服务平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迭代名称 | 技术原型迭代 | 计划起止日期 | 2026年7月14日－2026年7月24日 |
| 任务、进度安排和人员分配： No; 任务; 起止日期; 人员. 1; 项目技术方案设计与评审：根据第一阶段需求分析结果，确定系统整体技术架构，包括前后端分离架构、数据库方案、模块划分方案、接口通信方案以及部署方案；分析关键技术风险并制定解决方案。; 7月14日-7月15日; 组长与前后端开发主力成员进行详细探讨，全体成员共同评审. 2; 软件架构设计与文档编写：完成软件架构文档初稿，包括逻辑视图、开发视图、部署视图、数据视图；设计系统核心模块之间的调用关系，明确各模块职责。; 7月14日-7月16日; 架构设计成员、主要文档负责成员. 3; 开发环境搭建与工程初始化：完成前端、后端项目初始化，配置开发环境；建立Git分支管理规范；配置数据库环境；制定代码规范和接口规范。; 7月15日-7月16日; 前后端开发主力成员与辅助成员. 4; 数据库设计与实现：根据业务需求设计用户、活动、报名记录、收藏记录、评价反馈等核心数据表；完成数据库建表脚本，并验证数据模型合理性。; 7月16日-7月18日; 后端开发成员中的数据库设计成员. 5; 用户管理模块技术原型开发：实现用户注册、登录、身份认证、个人信息维护等核心功能；完成前后端接口设计与联调。; 7月17日-7月19日; 前后端开发成员. 6; 活动管理模块技术原型开发：实现活动创建、活动信息编辑、活动列表展示、活动详情查询等核心业务流程，验证系统核心业务闭环。; 7月18日-7月21日; 前后端开发成员. 7; 活动报名与收藏模块开发：实现用户报名活动、取消报名、收藏活动、查看报名状态等功能；完善业务逻辑和异常处理机制。; 7月20日-7月22日; 前后端开发成员. 8; 核心接口测试与系统集成：完成前后端接口联调，使用接口测试工具验证API正确性；检查模块之间的数据交互是否符合设计要求。; 7月22日-7月23日; 架构设计成员、测试成员. 9; 技术原型测试与优化：针对功能完整性、系统稳定性和基本性能需求进行测试；修复发现的问题，优化代码结构。; 7月23日; 测试负责人与全体成员. 10; 迭代成果整理与评审准备：完善软件架构文档、UML模型、技术原型代码、测试记录和迭代评估报告；准备技术原型迭代评审材料。; 7月23日-7月24日; 全体成员. |
| 预期成果： 本次迭代采用滚动式规划方法，近期任务按照1～2天粒度进行详细规划，远期任务根据当前开发进度和评审结果持续细化调整。 - 《软件架构文档》 - 编写《软件架构文档》，完成系统整体架构设计，明确各模块职责以及模块之间的数据交互方式。包括： - 系统总体架构图； - 前后端模块划分； - 数据库设计方案； - 核心业务流程设计； - 系统部署方案。 - UML模型 - 设计完善 UML 模型，完善系统模型设计，包括： - 用例模型：描述用户、活动组织者、管理员等角色与系统交互关系； - 分析模型：分析核心业务对象及其关系； - 设计模型：描述主要类、接口以及模块之间的调用关系。 - 三、技术原型代码 - 小组分工完成技术原型代码实现，完成可运行的Web系统技术原型，包括： - 前端用户交互界面； - 后端业务服务； - 数据库访问模块； - RESTful API接口。 - 编写技术原型代码与分工合作并行开发的过程中，需要遵守以下守则： - 实现优先级较高的核心需求： - 用户注册登录； - 用户信息管理； - 活动创建与展示； - 活动报名与收藏。 - 四、修订更新《Vision 文档》 - 根据总体软件架构设计、UML 模型展示的系统设计思路，以及分工合作并行开发的经验，修订更新《Vision 文档》 - 五、编写《迭代评估报告》 - 编写《迭代评估报告》汇总本次迭代中的全部成果，包括： - 测试相关成果 - 完成核心接口测试； - 完成功能测试记录； - 记录测试过程中发现的问题以及修复结果； - 验证技术方案满足基本业务需求。 - 项目管理成果 - Git仓库中提交完整迭代代码； - 完成迭代计划和迭代评估报告； - 保留关键版本提交记录。 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案： 风险等级; 风险描述; 应对措施. 高; 系统架构设计不合理，导致后续功能扩展困难或出现大量返工; 在开发前完成架构设计评审；采用模块化设计思想，明确前后端职责；针对关键技术提前开发Demo进行验证。. 高; 前后端接口设计不统一，导致模块开发互相等待，影响开发效率; 提前制定API接口规范；使用接口文档工具维护接口定义；开发过程中保持高频联调。. 中; 核心功能开发进度延期，无法按时完成技术原型; 按照需求优先级推进开发，优先保证用户管理、活动管理、报名流程等核心业务；必要时降低低优先级功能实现范围。. 中; 新框架、新工具学习成本较高，影响开发效率; 根据团队成员技术背景合理分工；优先采用成熟稳定技术方案；对于关键技术安排成员提前调研。. 中; 数据库设计不合理，导致后期数据维护困难或性能问题; 在开发初期完成数据库ER模型设计；进行数据结构评审；针对查询频繁的数据提前优化索引设计。. 低; 测试覆盖不足，导致系统存在隐藏问题; 建立开发过程中的持续测试机制，每完成一个模块及时进行接口测试和功能验证，避免问题集中到迭代末期。. |